## Pour la prochaine fois
back/utils/socket : connection => prend le dernier user : faire avec pseudo
Faire en sorte que on peut pas jouer avec un pseudo, seulement si il est dans la game
POV d'un joueur bug desfois (mouvement souris trop brusque ?)
optimiser le code en general | pour une prochiane co, sauvegarder dans le temps ? Donc pouvoir se co avec un pseduo déjà enregistrée, mais pas connecté
Sauvegarder kd par joueurs ?
Faille xss/autre securités
faire en sorte que le site est accessible avec le www.
quand on tue quelqu’un, deplacer le perso au spawn, reglé ??? | fait pour le joueur, mais si il bouge pas ça modife pas sa position pour les aurtes joeuurs

## Tâches
Joueur | Status | Description
Limite de fps |  | Pour pas qu'un perso avec plus de fps va plus vite qu'un autre
Entrer un pseudo |  | Afficher pseudo au dessus du joueur
Voir ses niveaux |  | Niveau pour les joueurs. Pas de compte, connexion avec le pseudo
Choisir classe pour les armes |  | Class : pompe, sniper, assault
Voir les maps disponibles
Déplacement zqsd
Spawn aléatoire
Map de game
Mini map ?
Barre de vie
Afficher score |  | Touche tab
Tirer
Tirer = kill enemy
Changer d'arme |  | Avec la molette
Voir ses munitions
Connexion au serveur
Mise en place web socket
Envoie de données |  | tire (direction/vitesse balles ?) joueur (position)
Réception de données |  | Pareil que envoie
Affichage pseudo sur les joueurs
Trier les models 3D |  | Pas déployer et giter les models non utilisés
Serveur | Status | Description
Route : "connexion" pseudo
Mise en place Websocket |  | Communication avec les fronts pour le multi (pos joueurs, tires…)
List des personnes connectées |  | Créer une queue pour limiter nb eprsonnes par game
Accès à plusieurs maps |  | Plusieurs maps en ligne, Nombre de places max par map, si trop, queue en attendant

## Sync server
US | Status | Description
Player choose map |  | Possibilité de voir nb de joueurs
Player login with pseudp |  | Liste contenant les pseudos en cours. Si pas de pseudo connecté, alors on valide. Sinon message d'erreur du back
Map manager |  | Gestion des maps et des joueurs sur les maps
Resquest to back to join a map |  | Requete pour vérif si place, et si oui on ajoute au map manager, et on peut charger la map
Start WebSocket |  | Comment identifier un arrivant sur le websocket, savoir quand il est partie (requete toutes les 10s ?), il récupère les données des autres.
Ensuite envoyer des données, et faire un système de stockage des dernière valeurs, et les renvoyer sur les gens de la socket
1 web socket par map, donc class pour générer, renvoie le /uri au front pour ses requetes
Server sent token who is used (request) to start threejs |  | Requete vers back avec token pour lancer threejs
Server : set id to player |  | Cet id va permettre de différencier ce joueur côté serveur
Server : add player obj to list of map choosen |  | 1 web socket par map ?
Player : load map
Player start websocket to share position
Client : create fonction to show people when receive data from websocket
Server receive positions : update in list the position of this player
Server : send back list to every player (distinguer player with his id)
Client : Show ping to the server
Info a transmettre
Déplacements
Etat (vivant ou mort)
Tire et touch (envoie seulement lorsque qu'on touche un joueur ??)

## Sources
Le réseau dans les jeux vidéos | https://jeux.developpez.com/tutoriels/reseau/gafferongames/07-programmeur-savoir-jeu-reseau/
Three fps multi | https://github.com/felixgren/three-arena